## Sheet1 (2)
* eHiLS 과제, 35CDF 개발, 능동연소제어 TF, 시스템시뮬레이션 TF 고려하여 일정 관리
계획 |  | Month | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 12
진행중 |  | Day | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28
완료 |  | Man Day | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4
주요 Event | S 0.1% MOCS 엔진연계시험 | bar: 2 9 to 3 9
MOCS 실선검증용 제어기 개발 및 eHiLS 검증 | bar: 2 23 to 5 25
MOCS 실선검증용 제어기 HiLS 개발 및 검증 | bar: 6 1 to 6 29
MOCS 제어시스템 실선검증
설계 문서 작성 | IO List
Parmeter List
Alarm List
Communication List
Flag List
FDS Flowchart
User Manual
System/SW Architecture
FMEA(Failure Mode and Effects Analysis)
제어 SW (SIMULINK) | Flag 모듈화
State 모듈화
Action 모듈화
Monitoring 모듈화
Advanced PID 모듈화
모듈간 Interface 설계
추가 기능 개발(Draft 사항 확정 및 개발)
제어 SW (PLC) | ALARM 구조 개발
MOCS TIME COUNTER 구조 개발
RECIPE 구조 개발
HiSDP 적용
Data logger 개발
COSMO | Monitoring Page Design
Setting Page Design
Test Page Design
MemMapInfo
Control_Script
HMI | HMI DESIGN 초안 작성
HMI DESIGN FEEDBACK 수렴 후 의뢰안 작성
HMI 구현
변수 Tagging
검증
Interface | PLC-SIMULINK INTEFACE 설계 및 구현 - IO/Comm/Paramter/Alarm/Monitoring
PLC-COSMO INTEFACE 설계 및 구현
PLC-HMI INTEFACE 설계 및 구현
검증 | 시뮬레이션 개발
시뮬레이션 검증
MOCS 실선검증용 제어기 eHiLS 개발 | bar: 4 20 to 5 11
MOCS 실선검증용 제어기 eHiLS 검증 | bar: 5 4 to 5 25
| MOCS 실선검증용 제어기 HiLS 개발 |  | 5 25: HiLS 입고 예정 ★
MOCS 실선검증용 제어기 HiLS 검증 | bar: 6 22 to 6 29
MOCS 제어시스템 실선 검증
유지보수 | SW 관리 프로세스 수립
설계문서 관리 프로세스 수립
Test Procedure 개발
TestGen 개발
A/S
[8 empty] | 엔진연계시험 지원 및 설 연휴 | [24 empty] | 하계 휴가